## EXEMPLO DE MATRIZ DE RISCOS
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS | [15 empty] | VALIDAÇÃO CCPM INICIAL
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado?
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | Adquirir algo não necessário (ou a mais ou a menos do que o necessário) | Licitações | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Contratar bens e serviços, com foco na melhor proposta e na qualidade (eficácia, eficiência e efetividade) dos gastos. | 2021-08-26 | Gerente de Licitação | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de análise do histórico de aquisições; • Falta de histórico de aquisições; • Falta de continuidade de gestão; • Falta de servidores capacitados nas áreas demandantes e na gerência; • Pesquisa mercadológica insuficiente. e • Falta de modelos a serem utilizados por servidores demandantes de aquisições. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Satisfatório | Raro | Maior | Médio
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Instituir POP (Procedimento Operacional Padrão)
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Plano de Contingencamento na ocorrência de quantitativos equivocados
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONTRATOS
| RISCO 02 | Interrupção de obra contratada | Contratos | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Reformar ou construir edificações para abrigar unidades operacionais da Secretaria X, com foco na qualidade e na durabilidade dos serviços de engenharia. | 2020-08-03 | Gerente de Fiscalização de Obras | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de planejamento, metas e objetivos; • Falta de profissionais habilitados para acompanhamento das obras (capacitação); • Falta de acompanhamento do cronograma físico-financeiro da obra; • Falta de notificação a empresa quando do descumprimento do cronograma físico-financeiro; • Desvio de conduta de servidor; • Desvio de conduta de prestador de serviço; • Falta de fluidez dos pagamentos das medições; • Descontinuidade de gestão; • Falta de transparência da área; • Falta de responsabilização do prestador ineficaz e/ou ineficiente; e • Falta de acompanhamento das exigências e das garantias contratuais. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  |  | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Manter e aprimorar POP para Fiscalização de Obras
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Vistoria nos contratos
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONVÊNIOS
| RISCO 03 | Exemplo de Risco Prestação de contas de convênios não aprovadas | Convênios | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Elaborar projetos e captar recursos de modo a ampliar e melhorar a oferta dos Municípios Turísticos do Estado de Goiás. | 2019-10-18 | João Silva | Estratégico | ● (CAUSA RAIZ) Dificuldades de controle e de acompanhamento em tempo real do processo (ausência de sistema de informação); ● Baixa qualificação dos servidores; ● Instrumentalização incorreta do processo de trabalho; ● Ausência de projeto documentado e formalizado (externo); ● Questões políticas para seleção dos projetos; ● Falta de prioridade nas ações de definição ao repasse (planejamento); e ● Número insuficiente de servidores. | ● Devolução e perda do recurso pela prefeitura; ● Prejuízos à imagem insttucional; ● Desgaste político; ● Negativação do município (problemas para créditos futuros); e ● Tomada de Contas Especiais. |  |  | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Padronizar o processo de prestação de contas de convênios federais
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Regularizar prestação de contas de convênios anteriores

## PARA PREENCHER MATRIZ DE RISCOS
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS | [15 empty] | VALIDAÇÃO CCPM INICIAL
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado?
SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA / DEPT. DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente. | Licitações |  | Contratação de bens e serviços, para regular andamento da máquina pública, bem como demandas específicas. | 2023-09-19 | Presidente da CPL | Estratégico | (Causa Raiz) *Falta padronização TR e PB; *Falta de capacitação da área solicitante; *Análise ineficiente/crítica do departamento. | *Impede o Município a obter proposta mais vantajosa; *Desperdício de recursos públicos (pessoal, financeiro) * Prejuizo ao erário; *Falta de itens ou serviços essenciais; *Responsabilização de agentes públicos; *Prejuizo a imagem da gestão. |  | Mediano | Provável | Maior | Extremo | Sim
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Elaboração de check list visando a padronização dos itens ou serviços a serem adquiridos.
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Análise pormenorizada dos itens ou serviços a serem adquiridos.
| RISCO 02 | Estimativa de quantidades maior que as necessidades dos Órgãos da Gestão. | Licitações |  | Contratação de bens e serviços, para regular andamento da máquina pública, bem como demandas específicas. | 2023-09-19 | Presidente da CPL | Estratégico | (Causa Raiz) *Falta padronização TR e PB; *Falta de consulta aos dados históricos; *Falta de capacitação da área solicitante; | * Prejuizo ao erário; *Excesso de itens ou serviços desnecessários; *Responsabilização de agentes públicos; *Prejuizo a imagem da gestão. |  | Mediano | Possível | Moderado | Alto | Sim
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Equipe de planejamento da contratação faz levantamento da necessidade, de modo a diminiuir o risco de celebração de aditivos ou novas contrações.
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Assessoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados com base em dados históricos.
| RISCO 03 | Estimativa de quantidades menor que as necessidades dos Órgãos da Gestão. | Licitações |  | Contratação de bens e serviços, para regular andamento da máquina pública, bem como demandas específicas. | 2023-09-19 | Presidente da CPL | Estratégico | (Causa Raiz) *Falta padronização TR e PB; *Falta de consulta aos dados históricos; *Falta de capacitação da área solicitante; | * Prejuizo ao erário; *Ausência de itens ou serviços necessários; *Orçamento superior ao previsto; *Novas contratações e/ou Acréscimos que poderiam ser evitados; *Responsabilização de agentes públicos; *Prejuizo a imagem da gestão. |  | Mediano | Possível | Moderado | Alto | Sim
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Equipe de planejamento da contratação faz levantamento da necessidade, de modo a diminiuir o risco de falta dos itens ou serviços, bem como celebração de aditivos ou novas contrações.
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Assessoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados com base em dados históricos.

## EXEMPLO DE MATRIZ DE RISCOS C G
PREENCHIMENTO OPTATIVO - GERENCIAMENTO DOS RISCOS 2Q23 (MAI/AGO 2023)
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (MANTER EM 2Q23) | [15 empty] | VALIDADO CCPM INICIAL | GERENCIAMENTO DOS RISCOS (2Q23) | PREENCHIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DE RISCOS 2Q23 | [9 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 2Q23 | PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (2Q23 MAIO-AGOSTO/2023) | [16 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 2Q23
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado? |  | ATUAL ► | Efetividade dos Controles | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Descrição do Indicador para Monitoramento | Meta para o Indicador | Risco-Chave? | E-mail do(s) Responsável(is) | Aprov.? | Ações ► | Ação Ataca Causa / Consequência | Andamento da Ação | Data Prevista da Implantação | Result. Posit. ► | Resultados Positivos | Economia Gerada (R$) | 2Q23 ► | Nº de vezes que o Risco se Materializou (2Q23) | Falhas de Controle / Alterações de Controle (2Q23) | Observações (2Q23) | Andamento da Ação ATUAL (1Q23) | Efetividade dos Controles ATUAL (2Q23) | Probabilidade ATUAL (2Q23) | Impacto ATUAL (2Q23) | Nível de Risco ATUAL (2Q23) | Indicador de Monitoram. do Risco (2Q23) | Aprov.? (2Q23)
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | Adquirir algo não necessário (ou a mais ou a menos do que o necessário) | Licitações | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Contratar bens e serviços, com foco na melhor proposta e na qualidade (eficácia, eficiência e efetividade) dos gastos. | 2021-08-26 | Gerente de Licitação | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de análise do histórico de aquisições; • Falta de histórico de aquisições; • Falta de continuidade de gestão; • Falta de servidores capacitados nas áreas demandantes e na gerência; • Pesquisa mercadológica insuficiente. e • Falta de modelos a serem utilizados por servidores demandantes de aquisições. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  | Inexistente | Raro | Catastrófico | Alto | Reduzir | Taxa (%) de licitações desertas: (Número de licitações desertas / Total de licitações) | Menor que 3% | Sim | xyz@.com | [6 empty] | Data: ___/___/___ Com a implantação da Padronização dos Modelos (documentos e procedimentos) e com a Acompanhamento gerencial das aquisições houve redução de 25% do tempo médio dos procedimentos licitatórios e redução de 15% em relação ao consumo. | Data: ___/___/___ 310 mil em produtos e 453 mil em serviços, totalizando 763 mil, em um ano. |  | Dentre 60 contratos de compras e serviços, em quatro meses, apenas 2 (dois) contratos não tiveram a estimativa de quantidade condizentes com o consumo da organização. | 1. Alguns documentos padronizados sofreram alterações com inclusão e exclusão de itens. 2. Gerência incluirá estudo sobre Instrução ou Manual de orientações para fornecedores e prestadores de serviço da pasta. 3. Gerência incluirá estudo para mapear procedimento de verificação de possíveis desconformidade de fornecedores e posterior responsabilização, se for o caso. |  | Iniciada | Satisfatório | Raro | Maior | Médio | 1%
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Instituir POP (Procedimento Operacional Padrão) | [27 empty] | Causa | Iniciada | 2021-10-09
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Plano de Contingencamento na ocorrência de quantitativos equivocados
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONTRATOS
| RISCO 02 | Interrupção de obra contratada | Contratos | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Reformar ou construir edificações para abrigar unidades operacionais da Secretaria X, com foco na qualidade e na durabilidade dos serviços de engenharia. | 2020-08-03 | Gerente de Fiscalização de Obras | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de planejamento, metas e objetivos; • Falta de profissionais habilitados para acompanhamento das obras (capacitação); • Falta de acompanhamento do cronograma físico-financeiro da obra; • Falta de notificação a empresa quando do descumprimento do cronograma físico-financeiro; • Desvio de conduta de servidor; • Desvio de conduta de prestador de serviço; • Falta de fluidez dos pagamentos das medições; • Descontinuidade de gestão; • Falta de transparência da área; • Falta de responsabilização do prestador ineficaz e/ou ineficiente; e • Falta de acompanhamento das exigências e das garantias contratuais. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo | Compartilhar Reduzir | Taxa (%) de obras dentro do prazo de execução: (Quantidade de obras dentro do prazo de execução / Quantidade total de obras em execução) | Maior que 95% | Sim | xyz@.com | Sim | [5 empty] | Data: ___/___/___ Com a implantação da Padronização dos Modelos (documentos e procedimentos) e com a Acompanhamento gerencial das obras houve redução de 40% das ocorrências de abandono de obra em um ano de implantação da Gestão de Riscos. | Data: ___/___/___ Estima-se diminuição de R$ 6 milhões em um ano, pois não houve necessidade de aditivos contratuais e pagamentos de indenizações e regularizações de despesa devido à paralização de obras. |  | Dentre as 30 obras contratadas pela organização, 5 obras estão com o cronograma físico-financeiro atrasados. Não houve interrupção de obra contratada. | 1. Verificou-se que o check-list da fiscalização precisou ser alterado, acrescentando itens não previstos na versão original. 2. Gerência incluirá estudo sobre fomento ao controle social das obras contratadas da pasta, utilizando as meios de comunicação (redes sociais e comunicação interna) para divulgar as obras e os canais de comunicação (ouvidoria) e atuará junto a TI para a divulgação dos cronogramas das obras no site da pasta. |  | Implantada | Satisfatório | Raro | Desprezível | Baixo | 2%
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Manter e aprimorar POP para Fiscalização de Obras | [27 empty] | Causa | A iniciar | 2021-01-08
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Vistoria nos contratos
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONVÊNIOS
| RISCO 03 | Exemplo de Risco Prestação de contas de convênios não aprovadas | Convênios | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Elaborar projetos e captar recursos de modo a ampliar e melhorar a oferta dos Municípios Turísticos do Estado de Goiás. | 2019-10-18 | João Silva | Estratégico | ● (CAUSA RAIZ) Dificuldades de controle e de acompanhamento em tempo real do processo (ausência de sistema de informação); ● Baixa qualificação dos servidores; ● Instrumentalização incorreta do processo de trabalho; ● Ausência de projeto documentado e formalizado (externo); ● Questões políticas para seleção dos projetos; ● Falta de prioridade nas ações de definição ao repasse (planejamento); e ● Número insuficiente de servidores. | ● Devolução e perda do recurso pela prefeitura; ● Prejuízos à imagem insttucional; ● Desgaste político; ● Negativação do município (problemas para créditos futuros); e ● Tomada de Contas Especiais. |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo | Mitigar | O monitoramento será feito com base no número de convênios firmados, menos o número de convênios quitados, desses extraindo o número de prestação de contas apresentadas, por fim subtraindo a quantidade aprovada, que nos levará ao número final de Prestação de Contas não aprovada. | Menor que 5% | Não | xyz@.com | Sim | [5 empty] | Data: ___/___/___ Através da Gestão e monitoramento deste risco conseguimos otimizar a organização para regularizar as Prestações de Contas de Convênios anteriores. Tínhamos dificuldade em organizar e priorizar quais deveriam ser resolvidos primeiro e, após a sistematização da Gestão de Risco foi possível priorizar e, assim, agilizar o processo. | Data: ___/___/___ Redução de 30 para 10 dias o prazo de regularização das pendências e diminuição do volume de processos com prestação de contas rejeitadas. Não houve aplicação de penalidades, sanções, multas. |  | Não houve materializaçãpo do risco neste quadrimestre. | Prestações de Contas de Convênios anteriores sendo regularizadas, grande parte já respondida ao Mtur. Resta o envio de 1 resposta e a análise interna quanto à devolução do recurso de 1 convênio glosado. Os convênios atuais estão sendo padronizados graças ao fluxograma para que não hajam problemas na análise das prestações de contas. | Convênio com prestação de contas enviada em 2021 aprovado sem ressalvas pelo Ministério do Turismo. Demais convênios antigos em análise pelo MTur ou em sindicância para apurar responsabilidades. Observação que estava na linha referente à ação de controle: 'Padronizar o processo de Prestação de Contas de Convênios Federais': " Prestação de contas sendo preparada em concomitância à execução do Convênio" | Iniciada | Satisfatório | Raro | Desprezível | Baixo | 0
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Padronizar o processo de prestação de contas de convênios federais | [27 empty] | Causa | Existente | 2021-01-08
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Regularizar prestação de contas de convênios anteriores
PREENCHIMENTO OPTATIVO - GERENCIAMENTO DOS RISCOS 3Q23 (SET/DEZ 2023)
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (MANTER EM 3Q23) | [15 empty] | VALIDADO CCPM INICIAL | GERENCIAMENTO DOS RISCOS (3Q23) | PREENCHIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DE RISCOS 3Q23 | [9 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 3Q23 | PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (3Q23 SETEMBRO-DEZEMBRO/2023) | [16 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 3Q23
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado? |  |  | Efetividade dos Controles | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Descrição do Indicador para Monitoramento | Meta para o Indicador | Risco-Chave? | E-mail do(s) Responsável(is) | Aprov.? | Ações ► | Ação Ataca Causa / Consequência | Andamento da Ação | Data Prevista da Implantação | Result. Posit. ► | Resultados Positivos | Economia Gerada (R$) | 3Q23 ► | Nº de vezes que o Risco se Materializou (3Q23) | Falhas de Controle / Alterações de Controle (3Q23) | Observações (3Q23) | Andamento da Ação ATUAL (3Q23) | Efetividade dos Controles ATUAL (3Q23) | Probabilidade ATUAL (3Q23) | Impacto ATUAL (3Q23) | Nível de Risco ATUAL (3Q23) | Indicador de Monitoram. do Risco (3Q23) | Aprov.? (3Q23)
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | Adquirir algo não necessário (ou a mais ou a menos do que o necessário) | Licitações | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Contratar bens e serviços, com foco na melhor proposta e na qualidade (eficácia, eficiência e efetividade) dos gastos. | 2021-08-26 | Gerente de Licitação | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de análise do histórico de aquisições; • Falta de histórico de aquisições; • Falta de continuidade de gestão; • Falta de servidores capacitados nas áreas demandantes e na gerência; • Pesquisa mercadológica insuficiente. e • Falta de modelos a serem utilizados por servidores demandantes de aquisições. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo |  | Taxa (%) de licitações desertas: (Número de licitações desertas / Total de licitações) | Menor que 3% | [16 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Instituir POP (Procedimento Operacional Padrão)
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Plano de Contingencamento na ocorrência de quantitativos equivocados
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONTRATOS
| RISCO 02 | Interrupção de obra contratada | Contratos | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Reformar ou construir edificações para abrigar unidades operacionais da Secretaria X, com foco na qualidade e na durabilidade dos serviços de engenharia. | 2020-08-03 | Gerente de Fiscalização de Obras | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de planejamento, metas e objetivos; • Falta de profissionais habilitados para acompanhamento das obras (capacitação); • Falta de acompanhamento do cronograma físico-financeiro da obra; • Falta de notificação a empresa quando do descumprimento do cronograma físico-financeiro; • Desvio de conduta de servidor; • Desvio de conduta de prestador de serviço; • Falta de fluidez dos pagamentos das medições; • Descontinuidade de gestão; • Falta de transparência da área; • Falta de responsabilização do prestador ineficaz e/ou ineficiente; e • Falta de acompanhamento das exigências e das garantias contratuais. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo |  | Taxa (%) de obras dentro do prazo de execução: (Quantidade de obras dentro do prazo de execução / Quantidade total de obras em execução) | Maior que 95% | [16 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Manter e aprimorar POP para Fiscalização de Obras
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Vistoria nos contratos
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONVÊNIOS
| RISCO 03 | Exemplo de Risco Prestação de contas de convênios não aprovadas | Convênios | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Elaborar projetos e captar recursos de modo a ampliar e melhorar a oferta dos Municípios Turísticos do Estado de Goiás. | 2019-10-18 | João Silva | Estratégico | ● (CAUSA RAIZ) Dificuldades de controle e de acompanhamento em tempo real do processo (ausência de sistema de informação); ● Baixa qualificação dos servidores; ● Instrumentalização incorreta do processo de trabalho; ● Ausência de projeto documentado e formalizado (externo); ● Questões políticas para seleção dos projetos; ● Falta de prioridade nas ações de definição ao repasse (planejamento); e ● Número insuficiente de servidores. | ● Devolução e perda do recurso pela prefeitura; ● Prejuízos à imagem insttucional; ● Desgaste político; ● Negativação do município (problemas para créditos futuros); e ● Tomada de Contas Especiais. |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo |  | O monitoramento será feito com base no número de convênios firmados, menos o número de convênios quitados, desses extraindo o número de prestação de contas apresentadas, por fim subtraindo a quantidade aprovada, que nos levará ao número final de Prestação de Contas não aprovada. | Menor que 5% | [16 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Padronizar o processo de prestação de contas de convênios federais
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Regularizar prestação de contas de convênios anteriores
PREENCHIMENTO OPTATIVO - GERENCIAMENTO DOS RISCOS 1Q24 (JAN/ABR 2024)
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (MANTER EM 1Q24) | [15 empty] | VALIDADO CCPM INICIAL | GERENCIAMENTO DOS RISCOS (1Q24) | PREENCHIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DE RISCOS 1Q24 | [9 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 1Q24 | PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (1Q24 JANEIRO-ABRIL/2024) | [16 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 1Q24
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado? |  | ATUAL ► | Efetividade dos Controles | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Descrição do Indicador para Monitoramento | Meta para o Indicador | Risco-Chave? | E-mail do(s) Responsável(is) | Aprov.? | Ações ► | Ação Ataca Causa / Consequência | Andamento da Ação | Data Prevista da Implantação | Result. Posit. ► | Resultados Positivos | Economia Gerada (R$) | 1Q24 ► | Nº de vezes que o Risco se Materializou (1Q24) | Falhas de Controle / Alterações de Controle (1Q24) | Observações (1Q24) | Andamento da Ação ATUAL (1Q24) | Efetividade dos Controles ATUAL (1Q24) | Probabilidade ATUAL (1Q24) | Impacto ATUAL (1Q24) | Nível de Risco ATUAL (1Q24) | Indicador de Monitoram. do Risco (1Q24) | Aprov.? (1Q24)
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | Adquirir algo não necessário (ou a mais ou a menos do que o necessário) | Licitações | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Contratar bens e serviços, com foco na melhor proposta e na qualidade (eficácia, eficiência e efetividade) dos gastos. | 2021-08-26 | Gerente de Licitação | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de análise do histórico de aquisições; • Falta de histórico de aquisições; • Falta de continuidade de gestão; • Falta de servidores capacitados nas áreas demandantes e na gerência; • Pesquisa mercadológica insuficiente. e • Falta de modelos a serem utilizados por servidores demandantes de aquisições. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Instituir POP (Procedimento Operacional Padrão)
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Plano de Contingencamento na ocorrência de quantitativos equivocados
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONTRATOS
| RISCO 02 | Interrupção de obra contratada | Contratos | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Reformar ou construir edificações para abrigar unidades operacionais da Secretaria X, com foco na qualidade e na durabilidade dos serviços de engenharia. | 2020-08-03 | Gerente de Fiscalização de Obras | Estratégico | • (CAUSA RAIZ) Falta de planejamento, metas e objetivos; • Falta de profissionais habilitados para acompanhamento das obras (capacitação); • Falta de acompanhamento do cronograma físico-financeiro da obra; • Falta de notificação a empresa quando do descumprimento do cronograma físico-financeiro; • Desvio de conduta de servidor; • Desvio de conduta de prestador de serviço; • Falta de fluidez dos pagamentos das medições; • Descontinuidade de gestão; • Falta de transparência da área; • Falta de responsabilização do prestador ineficaz e/ou ineficiente; e • Falta de acompanhamento das exigências e das garantias contratuais. | • Prejuízo ao erário; • Prejuízo às atividades da pasta; • Desperdício; • Prejuízo social; • Responsabilização de servidor. • Prejuízo à imagem institucional |  | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Manter e aprimorar POP para Fiscalização de Obras
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Vistoria nos contratos
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE CONVÊNIOS
| RISCO 03 | Exemplo de Risco Prestação de contas de convênios não aprovadas | Convênios | Objetivo estratégico contido no Planejamento Estratégico da organização associado ao processo. | Elaborar projetos e captar recursos de modo a ampliar e melhorar a oferta dos Municípios Turísticos do Estado de Goiás. | 2019-10-18 | João Silva | Estratégico | ● (CAUSA RAIZ) Dificuldades de controle e de acompanhamento em tempo real do processo (ausência de sistema de informação); ● Baixa qualificação dos servidores; ● Instrumentalização incorreta do processo de trabalho; ● Ausência de projeto documentado e formalizado (externo); ● Questões políticas para seleção dos projetos; ● Falta de prioridade nas ações de definição ao repasse (planejamento); e ● Número insuficiente de servidores. | ● Devolução e perda do recurso pela prefeitura; ● Prejuízos à imagem insttucional; ● Desgaste político; ● Negativação do município (problemas para créditos futuros); e ● Tomada de Contas Especiais. |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Padronizar o processo de prestação de contas de convênios federais
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Regularizar prestação de contas de convênios anteriores

## EXEMPLOS DE PLANOS DE AÇÃO
EXEMPLO 1
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 01 | Adquirir algo não necessário (ou a mais ou a menos do que o necessário)
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Instituir POP (Procedimento Operacional Padrão)
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Instituir POP (Procedimento Operacional Padrão) para Compras Governamentais | Otimização do Processo de Compras Governamentais (fase licitatória e acompanhamento do consumo) | 1. Reuniões para definições dos documentos a serem padronizados, processo que serão padronizados e para Mapeamento do fluxo destes Processos. |  |  |  |  | Coordenador de Licitações | Sem custos adicionais | POP para aquisições
|  | 2. Padronização dos documentos (versão 00 - TR, PB, RD, Edital). |  |  |  |  | Equipe de Licitações - Fulano, Ciclano e Beltrano | Sem custos adicionais |  | Documentos serão padronizados conforme ISO 9001
|  | 3. Padronização do Procedimento (Instrução de Trabalho, Manual de Aquisições) |  |  |  |  | Equipe de Licitações - Fulano, Ciclano e Beltrano | Sem custos adicionais
|  | 4. Arquivamento dos documentos e ampla divulgação aos stakeholders (partes interessadas) |  |  |  |  | Equipe de Licitações e Comunicação Setorial (via e-mail e grupos de mensagens) | Sem custos adicionais |  | Armanezamento de arquivos em pasta compartilhada da área na intranet.
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.
EXEMPLO 2
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 02 | Interrupção da obra contratada
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Manter e aprimorar POP para Fiscalização de Obras
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Padronização do Procedimento Fiscalizatório das Obras Contratatadas | Para otimização do procedimento de fiscalização e acompanhamento das obras contratadas com intuito de prevenção a perdas e danos devido a atrasos e interrupções. | 1. Reuniões periódicas da equipe para alinhamento e treinamento com lavratura de Ata. Procedimento de treinamento de novos servidores (responsável pelo treinamento e disponibilização do POP da área) |  |  |  |  | Coordenadores de Fiscalização | Sem custos adicionais |  | Atas são lavradas em processo SEI interno com ciência de todos os servidores da gerência. Dois servidores (coordenadores de área) são responsáveis pelo treinamento e acompanhamento de novos servidores.
|  | 2. Padronização de termos (abertura, recebimento, boletim de medição) com revisão de versão a cada seis meses. |  |  |  |  | Fulano e Beltrano | Sem custos adicionais |  | Documentos e Procedimentos padrões são dispobinilizados em pasta compartilhada na intranet.
|  | 3. Mapeamento do processo, IN e Manual com revisão de versão a cada seis meses. |  |  |  |  | Beltrano e Ciclano | Sem custos adicionais
|  | 4. Distribuição de responsabilidades por área e acompanhamento (aferição) da produtividade dos servidores por mês. |  |  |  |  | Gerente da área | Sem custos adicionais
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.
EXEMPLO 3
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 03 | Prestação de contas de convênios não aprovadas
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Padronizar o processo de prestação de contas de convênios federais
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Regularizar prestação de contas de convênios anteriores. | Regularizar a prestação de contas de Convênios celebrados com a União, de modo a evitar vedações de celebração, rejeição das contas, sanções ou Tomada de Contas Especiais. | 1. Levantamento prévio dos Convênios em análise.
2. Localização (e digitalização) dos processos físicos.
3. Identificação dos documentos solicitados.
4. Analisar os processos individualmente, emitindo relatório da situação encontrada.
5. Dar andamento à responsabilização dos gestores envolvidos, nos casos pertinentes.
6. Corrigir e regularizar os processos, se for o caso. Devolução de recursos nos casos pertinentes.
7. Apresentar justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público, se for o caso.
8. Solicitar a instauração de sindicância, se for o caso.
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.

## PLANO DE AÇÃO RISCO 1
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 01 | Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente.
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Elaboração de check list visando a padronização dos itens ou serviços a serem adquiridos. | Melhorar a instrução processo de compras do Município. | 1. Reunião para ajuste dos check lists a serem padronizados. | 2023-10-20 | 2023-10-30 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | Sem custos | * Check list padão; *Manual / Instrução Normativa para aquisições produtos e serviços.
|  | 2. Padronização dos check lists. | 2023-11-01 | 2023-11-15 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | Sem custos
|  | 3. Criação do Manual/Instrução Normativa para aquisições. | 2023-11-16 | 2023-12-15 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | Sem custos
|  | 4. Divulgação no sítio oficial do Município, bem como os stakeholders. | 2023-12-16 | 2023-12-31 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | Sem custos
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 01 | Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente.
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Análise pormenorizada dos itens ou serviços a serem adquiridos. | Melhorar a instrução processo de compras do Município. | 1. Reunião com as áreas demandantes, realização de capacitação. | 2023-10-20 | 2023-10-30 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | Sem custos | * Check list padão; *Manual / Instrução Normativa para aquisições produtos e serviços.
|  |  | 2023-11-01 | 2023-11-15
|  | 2. Padronização dos check lists | 2023-10-20 | 2023-10-30 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | Sem custos
|  |  | 2023-11-01 | 2023-11-15
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.

## PLANO DE AÇÃO RISCO 2
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 02 | Estimativa de quantidades maior que as necessidades dos Órgãos da Gestão.
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Equipe demandante faz levantamento da necessidade, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contrações. | Melhorar a instrução processo de compras do Município. | 1. Reunião para implantação e treinamento para utilização dos check lists e análise dos dados históricos de consumo; | 2024-01-05 | 2024-03-05 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | sem custo | * Check list padão; *Manual / Instrução Normativa para aquisições produtos e serviços.
|  | 2. Eventuais ajustes aos check lists; | 2024-01-05 | 2024-03-05 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | sem custo
|  | 3. Criação do Manual/Instrução Normativa para aquisições. | 2024-03-06 | 2024-04-30 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | sem custo
|  | 4. Divulgação no sítio oficial do Município, bem como os stakeholders. | 2024-05-02 | 2024-05-15 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | sem custo
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 02 | Estimativa de quantidades maior que as necessidades dos Órgãos da Gestão.
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Assessoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha, nos autos, utilização dos check lists, bem como a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados com base em dados históricos. | Melhorar a instrução processo de compras do Município. | 1. Análise pormenorizada dos processos não autorizados pela Assessoria jurídica; | 2024-01-05 | 2024-03-05 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | Presidente da CPL / Controle Interno | * Check list padão; *Manual / Instrução Normativa para aquisições produtos e serviços.
|  | 2. Identificação das dificuldades da área demandante na utilização dos check lists e dados históricos de consumo; | 2024-01-05 | 2024-03-05 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | Presidente da CPL / Controle Interno
|  | 3. Realizar capacitação com as equipes demandantes; | 2024-04-01 | 2024-06-30 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | Presidente da CPL / Controle Interno
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.

## PLANO DE AÇÃO RISCO 3
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 03 | Estimativa de quantidades menor que as necessidades dos Órgãos da Gestão.
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Equipe de planejamento da contratação faz levantamento da necessidade, de modo a diminiuir o risco de falta dos itens ou serviços, bem como celebração de aditivos ou novas contrações. | Melhorar a instrução processo de compras do Município. | 1. Reunião para implantação e treinamento para utilização dos check lists e análise dos dados históricos de consumo; | 2024-01-05 | 2024-03-05 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | sem custo | * Check list padão; *Manual / Instrução Normativa para aquisições produtos e serviços.
|  | 2. Eventuais ajustes aos check lists; | 2024-01-05 | 2024-03-05 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | sem custo
|  | 3. Criação do Manual/Instrução Normativa para aquisições. | 2024-03-06 | 2024-04-30 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | sem custo
|  | 4. Divulgação no sítio oficial do Município, bem como os stakeholders. | 2024-05-02 | 2024-05-15 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | sem custo
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
RISCO 03 | Estimativa de quantidades menor que as necessidades dos Órgãos da Gestão.
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03
O que? (WHAT) | POR QUE? (WHY) | COMO FAZER? (HOW) (Descrição da etapa) | QUANDO? (WHEN) |  |  |  | QUEM é o Responsável? (WHO) (UNIDADE / EMAIL) | Custo? (HOW MUCH) | PRODUTO(S) (O que será entregue para viabilizar a ação) | Observação
|  |  | Previsão |  | Realização
|  |  | Início | Fim | Início | Fim
Assessoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados com base em dados históricos. | Melhorar a instrução processo de compras do Município. | 1. Análise pormenorizada dos processos não autorizados pela Assessoria jurídica; | 2024-01-05 | 2024-03-05 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | sem custo | * Check list padão; *Manual / Instrução Normativa para aquisições produtos e serviços.
|  | 2. Identificação das dificuldades da área demandante na utilização dos check lists e dados históricos de consumo; | 2024-01-05 | 2024-03-05 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | sem custo
|  | 3. Realizar capacitação com as equipes demandantes; | 2024-04-01 | 2024-06-30 |  |  | Presidente da CPL / Controle Interno | sem custo
sem custo
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.

## OPTATIVO MATRIZ DE RISCOS C GER
PREENCHIMENTO OPTATIVO - GERENCIAMENTO DOS RISCOS 2Q23 (MAI/AGO 2023)
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (MANTER EM 2Q23) | [15 empty] | VALIDADO CCPM INICIAL | GERENCIAMENTO DOS RISCOS (2Q23) | PREENCHIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DE RISCOS 2Q23 | [9 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 2Q23 | PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (2Q23 MAIO-AGOSTO/2023) | [16 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 2Q23
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado? |  | ATUAL ► | Efetividade dos Controles | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Descrição do Indicador para Monitoramento | Meta para o Indicador | Risco-Chave? | E-mail do(s) Responsável(is) | Aprov.? | Ações ► | Ação Ataca Causa / Consequência | Andamento da Ação | Data Prevista da Implantação | Result. Posit. ► | Resultados Positivos | Economia Gerada (R$) | 2Q23 ► | Nº de vezes que o Risco se Materializou (2Q23) | Falhas de Controle / Alterações de Controle (2Q23) | Observações (2Q23) | Andamento da Ação ATUAL (1Q23) | Efetividade dos Controles ATUAL (2Q23) | Probabilidade ATUAL (2Q23) | Impacto ATUAL (2Q23) | Nível de Risco ATUAL (2Q23) | Indicador de Monitoram. do Risco (2Q23) | Aprov.? (2Q23)
SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA / DEPTO. DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente. | Licitações |  | Contratação de bens e serviços, para regular andamento da máquina pública, bem como demandas específicas. | 2023-09-19 | Presidente da CPL | Estratégico | (Causa Raiz) *Falta padronização TR e PB; *Falta de capacitação da área solicitante; *Análise ineficiente/crítica do departamento. | *Impede o Município a obter proposta mais vantajosa; *Desperdício de recursos públicos (pessoal, financeiro) * Prejuizo ao erário; *Falta de itens ou serviços essenciais; *Responsabilização de agentes públicos; *Prejuizo a imagem da gestão. |  | Mediano | Provável | Maior | Extremo | Sim |  |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo | Reduzir | [18 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Elaboração de check list visando a padronização dos itens ou serviços a serem adquiridos.
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01 | Análise pormenorizada dos itens ou serviços a serem adquiridos.
| RISCO 02 | Estimativa de quantidades maior que as necessidades dos Órgãos da Gestão. | Licitações |  | Contratação de bens e serviços, para regular andamento da máquina pública, bem como demandas específicas. | 2023-09-19 | Presidente da CPL | Estratégico | (Causa Raiz) *Falta padronização TR e PB; *Falta de consulta aos dados históricos; *Falta de capacitação da área solicitante; | * Prejuizo ao erário; *Excesso de itens ou serviços desnecessários; *Responsabilização de agentes públicos; *Prejuizo a imagem da gestão. |  | Mediano | Provável | Moderado | Alto | Sim |  |  | Inexistente | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Equipe de planejamento da contratação faz levantamento da necessidade, de modo a diminiuir o risco de celebração de aditivos ou novas contrações.
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02 | Assessoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados com base em dados históricos.
| RISCO 03 | Estimativa de quantidades menor que as necessidades dos Órgãos da Gestão. | Licitações |  | Contratação de bens e serviços, para regular andamento da máquina pública, bem como demandas específicas. | 2023-09-19 | Presidente da CPL | Estratégico | (Causa Raiz) *Falta padronização TR e PB; *Falta de consulta aos dados históricos; *Falta de capacitação da área solicitante; | * Prejuizo ao erário; *Ausência de itens ou serviços necessários; *Orçamento superior ao previsto; *Novas contratações e/ou Acréscimos que poderiam ser evitados; *Responsabilização de agentes públicos; *Prejuizo a imagem da gestão. |  | Mediano | Possível | Moderado | Alto | Sim |  |  | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
| 1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Equipe de planejamento da contratação faz levantamento da necessidade, de modo a diminiuir o risco de falta dos itens ou serviços, bem como celebração de aditivos ou novas contrações.
| 2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03 | Assessoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados com base em dados históricos.
PREENCHIMENTO OPTATIVO - GERENCIAMENTO DOS RISCOS 3Q23 (SET/DEZ 2023)
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (MANTER EM 3Q23) | [15 empty] | VALIDADO CCPM INICIAL | GERENCIAMENTO DOS RISCOS (3Q23) | PREENCHIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DE RISCOS 3Q23 | [9 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 3Q23 | PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (3Q23 SETEMBRO-DEZEMBRO/2023) | [16 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 3Q23
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado? |  |  | Efetividade dos Controles | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Descrição do Indicador para Monitoramento | Meta para o Indicador | Risco-Chave? | E-mail do(s) Responsável(is) | Aprov.? | Ações ► | Ação Ataca Causa / Consequência | Andamento da Ação | Data Prevista da Implantação | Result. Posit. ► | Resultados Positivos | Economia Gerada (R$) | 3Q23 ► | Nº de vezes que o Risco se Materializou (3Q23) | Falhas de Controle / Alterações de Controle (3Q23) | Observações (3Q23) | Andamento da Ação ATUAL (3Q23) | Efetividade dos Controles ATUAL (3Q23) | Probabilidade ATUAL (3Q23) | Impacto ATUAL (3Q23) | Nível de Risco ATUAL (3Q23) | Indicador de Monitoram. do Risco (3Q23) | Aprov.? (3Q23)
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | [11 empty] | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01
| RISCO 02 | [11 empty] | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02
| RISCO 03 | [11 empty] | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03
PREENCHIMENTO OPTATIVO - GERENCIAMENTO DOS RISCOS 1Q24 (JAN/ABR 2024)
PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (MANTER EM 1Q24) | [15 empty] | VALIDADO CCPM INICIAL | GERENCIAMENTO DOS RISCOS (1Q24) | PREENCHIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DE RISCOS 1Q24 | [9 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 1Q24 | PREENCHIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS DE RISCOS (1Q24 JANEIRO-ABRIL/2024) | [16 empty] | VALIDAÇÃO CCPM 1Q24
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS | ID | Risco / Controle | Área / Processo (Escopo) | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data da Identif. | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Inicial ► | Efetividade dos Controles INICIAL | Probabilidade INICIAL | Impacto INICIAL | Nível de Risco INICIAL | Aprovado? |  | ATUAL ► | Efetividade dos Controles | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Descrição do Indicador para Monitoramento | Meta para o Indicador | Risco-Chave? | E-mail do(s) Responsável(is) | Aprov.? | Ações ► | Ação Ataca Causa / Consequência | Andamento da Ação | Data Prevista da Implantação | Result. Posit. ► | Resultados Positivos | Economia Gerada (R$) | 1Q24 ► | Nº de vezes que o Risco se Materializou (1Q24) | Falhas de Controle / Alterações de Controle (1Q24) | Observações (1Q24) | Andamento da Ação ATUAL (1Q24) | Efetividade dos Controles ATUAL (1Q24) | Probabilidade ATUAL (1Q24) | Impacto ATUAL (1Q24) | Nível de Risco ATUAL (1Q24) | Indicador de Monitoram. do Risco (1Q24) | Aprov.? (1Q24)
SECRETARIA XXXX / GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
| RISCO 01 | [11 empty] | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 01
| RISCO 02 | [11 empty] | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 02
| RISCO 03 | [11 empty] | Raro | Desprezível | Baixo |  |  |  |  | Raro | Desprezível | Baixo | [19 empty] | Raro | Desprezível | Baixo
1º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03
2º PLANO DE AÇÃO DO RISCO 03